## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESONERADO)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA
LOCAL: ESCOLA ARCELINO SOARES BUENO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | REVESTIMENTO | 8095.43 | 18.6135 | 6291.104 | 80% | 1619.086 | 20% | 0 |  | 0
2.0 | PINTURA | 7863.88 | 18.0811 | 3931.94 | 50% | 3145.552 | 40% | 786.388 | 10% | 0
3.0 | ESQUADRIAS | 5408.94 | 12.4365 | 1081.788 | 20% | 2704.47 | 50% | 1081.788 | 20% | 540.894 | 10%
4.0 | COBERTURA | 6605.42 | 15.1876 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3302.71 | 50% | 3302.71 | 50%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 15518.66 | 35.6814 | 1551.866 | 10% | 10863.062 | 70% | 3103.732 | 20% | 0
| SUB TOTAL | 43492.33 | 100 | 12856.698 | 29.9868 | 18332.17 | 42.1504 | 8274.618 | 19.0255 | 3843.604 | 8.8374
| TOTAL ACUMULADO | 43492.33 | 100 | 12856.698 | 29.9868 | 31188.868 | 72.1371 | 39463.486 | 91.1626 | 43307.09 | 100
Local e Data | [8 empty] | CARIMBO DA EMPRESA
Razão Social e CNPJ
Assinat. Resp. Legal Empresa |  |  | Assinat. Resp. Técnico da Empresa