## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Local: RUA IRAPUÃ
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | 2064.52 | 2.2939 | 157007.4502 | 100 | 31401.49 | 20 | 31401.49 |  |  | 20 | 31401.49 | 20 | 31401.49 | 20 | 31401.49 | 20
| SUB TOTAL | 2064.52 | 2.2939 | 157007.4502 | 100 |  |  | 31401.49 |  |  | 20 | 31401.49 | 20 | 31401.49 | 20 | 31401.49 | 20
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 157007.4502 | 100 | 31401.49 | 20 | 62802.9801 |  |  | 40 | 94204.4701 | 60 | 125605.9601 | 80 | 157007.4502 | 100
##- Carimbo da Empresa ##
Local e data
Nome / Razão Social / CNPJH
Assim. Resp. Legal Empresa |  |  |  |  | Assim. Resp. Técnico Empresa