## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO
EMPREENDIMENTO: REFORMAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE
LOCAL: ESF 01, ESF 03, ACADEMIA AO AR LIVRE
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  |  |  | Mês 03
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec.
1.0 | ESF 01 | 1899.27 | 2.1103 | 6470.6854 | 21.9615 | 3235.3427 | 10.9807 | 50 | 3235.3427 |  |  | 10.9807 | 50 | 0 | 0 | 0
2.0 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 11143.79 | 12.382 | 7317.8439 | 24.8367 | 7317.8439 | 24.8367 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | ESF 03 | 14457.1 | 16.0634 | 15675.2495 | 53.2018 | 0 | 0 | 0 | 7837.6248 |  |  | 26.6009 | 50 | 7837.6248 | 26.6009 | 50
| SUB TOTAL | 27500.16 | 30.5557 | 29463.7788 | 100 | 10553.1866 | 35.8175 |  | 11072.9675 |  |  | 37.5816 |  | 7837.6248 | 26.6009
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 29463.7788 | 100 | 10553.1866 | 35.8175 |  | 21626.1541 |  |  | 73.3991 |  | 29463.7788 | 100
> Carimbo da Empresa <<
Local e data..
Assinat. Empresa
Nome / Razão Social e CNPJ..