## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | ( ) GLOBAL |  | ( X ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | MODALIDADE: PAVIMENTAÇÃO
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES | [5 empty] | RUA IRAPUÃ E RUA JUSSARA
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
TIPO DE SERVIÇO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO ÁREA: 2.840,81 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO | Peso | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | serviços preliminares | 1432.05 | 0.52981 | 1432.05 | 0.52981 |  | 0 |  | 0
RUA IRAPUÃ
2.0 | DRENAGEM - Rede de esgoto pluvial-sarjetas | 65587.33 | 24.2652 | 65587.33 | 24.2652 |  | 0 |  | 0
3.0 | Limpeza da pista | 96495.84 | 35.7004 |  | 0 | 48247.92 | 17.8502 | 48247.92 | 17.8502
4.0 | Pintura horizontal c/tinta acrílica 2 anos | 2981.94 | 1.1032 |  | 0 |  |  | 2981.94 | 1.1032
RUA JUSSARA
5.0 | DRENAGEM - Rede de esgoto pluvial-sarjetas | 52848.19 | 19.5522 | 52848.19 | 19.5522
6.0 | Limpeza da pista | 47910.4 | 17.7253 |  |  | 23955.2 | 8.8627 | 23955.2 | 8.8627
7.0 | Pintura horizontal c/tinta acrílica 2 anos | 3037.73 | 1.1239 |  |  |  |  | 3037.73 | 1.1239
| TOTAL | 270293.48 | 100 | 119867.57 | 44.3472 | 72203.12 | 26.7129 | 78222.79 | 28.9399
| TOTAL ACUMULADO | 270293.48 |  | 119867.57 | 44.3472 | 192070.69 | 71.0601 | 270293.48 | 100
Tenente Portela - RS, julho de 2017.
| ELIANDRO TIECKER |  |  |  |  | CLAIRTON CARBONI
| Eng. Civil CREA 180283 |  |  |  |  | Prefeito Municipal