## Plan1
LOCAL: COMUNIDADE DE GAMELINHAS - TENENTE PORTELA - RS
LOCAL: | Comunidade de Gamelinhas - TENENTE PORTELA -RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |  | prova real
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2064.52 | 2.2939 | 4823.29 | 1.7506 | 4823.29 | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 1899.27 | 2.1103 | 20663.89 | 7.4998 | 18597.501 | 90% | 2066.389 |  | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | 11143.79 | 12.382 | 55263.97 | 20.0577 | 44211.176 | 80% | 11052.794 |  | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
4.0 | SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO | 14457.1 | 16.0634 | 45861.73 | 16.6452 | 0 |  | 36689.384 |  | 80% | 9172.346 | 20% | 0 |  | 0 |  |  | 100%
5.0 | COBERTURA | 10542.71 | 11.7141 | 73996.83 | 26.8566 | 0 |  | 29598.732 |  | 40% | 44398.098 | 60% | 0 |  | 0 |  |  | 100%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 6862.4 | 7.6249 | 49473.83 | 17.9562 | 0 |  | 4947.383 |  | 10% | 29684.298 | 60% | 14842.149 | 30% | 0 |  |  | 100%
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4810.1 | 5.3446 | 6408.56 | 2.3259 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6408.56 | 100% | 0 |  | 6409.56 | 100%
8.0 | ACESSIBILIDADE | 11545.66 | 12.8285 | 3824.37 | 1.388 | 0 |  | 382.437 |  | 10% | 0 |  | 3441.933 | 90% | 0 |  |  | 100%
9.0 | OUTROS | 14438.18 | 16.0424 | 11844.91 | 4.299 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11844.91 | 100% | 0 |  |  | 100%
10.0 | PINTURA |  |  | 3363.8 | 1.2209 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3363.8 | 100% | 0 |  |  | 100%
| SUB TOTAL | 77763.73 | 86.4041 | 275525.18 | 100 | 67631.967 | 24.5466 | 84737.119 |  | 30.7548 | 83254.742 | 30.2167 | 39901.352 | 14.4819 | 0 | 0 |  | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 275525.18 | 100 | 67631.967 | 24.5466 | 152369.086 |  | 55.3013 | 235623.828 | 85.5181 | 275525.18 | 100 | 275525.18 | 100
Tenente Portela , Novembro 2017
| RONEI ROBSON PÖERCH | [6 empty] | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 | [6 empty] | Prefeito Municipal