## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO
OBRA: REFORMA ESCOLA AYRTON SENNA
ENDEREÇO: ESCOLA AYRTON SENNA - AV. SANTA ROSA - TENENTE PORTELA - RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  |  |  | Mês 03
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec.
1.0 | Serviços Preliminares | 2064.52 | 2.2939 | 3432.07 | 7.8701 | 3432.07 | 7.8701 | 100 | - |  |  | 0 | - | - | - | -
2.0 | Pavimentação | 1899.27 | 2.1103 | 5544.42 | 12.714 | 5544.42 | 12.714 | 100 | - |  |  | - | - | - | - | -
3.0 | Esquadrias | 11143.79 | 12.382 | 13298.61 | 30.4952 |  | 0 | 0 | 9309.027 |  |  | 21.3466 | 70 | 3989.583 | 9.1486 | 30
4.0 | Elétrico | 14457.1 | 16.0634 | 638.39 | 1.4639 |  | 0 | 0 | 638.39 |  |  | 1.4639 | 100 | - | -
5.0 | Hidro | 10542.71 | 11.7141 | 2528.27 | 5.7976 | 758.481 | 1.7393 | 30 | 2098.4641 |  |  | 4.0583 | 70
6.0 | Pintura | 6862.4 | 7.6249 | 18167.15 | 41.6593 |  | - | - | 7266.86 |  |  | 16.6637 | 40 | 10900.29 | 24.9956 | 60
| SUB TOTAL | 46969.79 | 52.1886 | 43608.91 | 100 | 9734.971 | 22.3234 |  | 19312.7411 |  |  | 43.5325 |  | 14889.873 | 34.1441
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 43608.91 | 100 | 9734.971 | 22.3234 |  | 29047.7121 |  |  | 65.8559 |  | 43937.5851 | 100
Tenente Portela , novembro de 2017
| Eliandro Tiecker | [7 empty] | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 180283 | [7 empty] | Prefeito Municipal