## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOCAL: | Rio Turvo e Lajeado Pinhalzinho
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |  | prova real
1.0 | PONTE RIO TURVO | 2064.52 | 2.2939 | 14074.28 | 65% | 9148.282 | 35% | 4925.998 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 35%
2.0 | PONTE LAJ. PINHALZINHO | 1899.27 | 2.1103 | 6049.02 | 65% | 3931.863 | 35% | 2117.157 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 35%
[15 empty] | 0 |  |  | 0%
[15 empty] | 0 |  |  | 0%
[15 empty] | 0 |  |  | 0%
[15 empty] | 0 |  |  | 0%
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0%
[15 empty] | 0 |  |  | 0%
[15 empty] | 0 |  |  | 0%
[15 empty] | 0 |  |  | 0%
| SUB TOTAL | 3963.79 | 4.4042 | 20123.3 | 1.3 | 13080.145 | 0.455 | 7043.155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.5%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 20123.3 | 1.3 | 13080.145 | 0.455 | 20123.3 |  | 0.455 | 20123.3 | 0.455 | 20123.3 | 0.455 | 20123.3 | 0.455
local e data | [13 empty] | > Carimbo da Empresa <
Assinat. Resp. Técnico Empresa | [6 empty] | Assinat. Resp.Legal Empresa