## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Empreendimento: Reforma ESF-02
Local: Rua Potiguara - Tenente Portela
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | Banheiros | 2064.52 | 2.2939 | 6163.98 | 22.164 | 6163.98 | 22.164
2.0 | Banheiro sala enfermagem | 1899.27 | 2.1103 | 88.04 | 0.31657 | 88.04 | 0.31657 |  |  |  | 0
3.0 | Calçada | 11143.79 | 12.382 | 10128.5 | 36.4193 | 10128.5 | 36.4193
4.0 | CORREDOR | 14457.1 | 16.0634 | 353.86 | 1.2724 | 353.86 | 1.2724
5.0 | SALA DE ECG | 10542.71 | 11.7141 | 1630.58 | 5.8631 |  |  | 1630.58 |  |  | 5.8631
6.0 | SALA DE ESPERA | 6862.4 | 7.6249 | 3485.87 | 12.5342 |  |  | 3485.87 |  |  | 12.5342
7.0 | Sala de Triagem - Acolhimento | 4810.1 | 5.3446 | 2054.15 | 7.3862 |  |  | 2054.15 |  |  | 7.3862
8.0 | Sala Dentista | 11545.66 | 12.8285 | 507.35 | 1.8243 |  |  | 507.35 |  |  | 1.8243
9.0 | Sala Médica |  |  | 876.99 | 3.1534 |  |  | 876.99 |  |  | 3.1534
10.0 | Áreas de Uso Comum |  |  | 2521.5 | 9.0666 |  |  | 2521.5 |  |  | 9.0666
| SUB TOTAL | 63325.55 | 70.3617 | 27810.82 | 100 |  |  | 11076.44 |  |  | 39.8278
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 27810.82 | 100 | 16734.38 | 60.1722 | 27810.82 |  |  | 100
> Carimbo da Empresa <
Local e Data
Assinat. Resp. Legal da Empresa
Assinat. Resp. Técnico Empresa
Empresa / Razão Social e CNPJ..