## Orçamento
Obra: Ponte em concreto armado de 12,00m de vão total x 8,00m de largura e 7,00m de altura total.
Local: Ponte em concreto armado sobre o Rio Lajeado Cedro divisa com Derrubadas - Tenente Portela / RS.
Nome da obra: Ponte Rio Lajeado Cedro - Área: 96,00m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA para Elaboração do PROJETO EXECUTIVO
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário s/ BDI | Custo Unitário c/ BDI | MATERIAL c/BDI |  | MÃO DE OBRA c/BDI |  | Preço Total c/BDI (R$) | Cód. Sinapi (Abril/2017)
[6 empty] | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Barracão de Obra em chapa de madeira (escritório, almoxarifado e banheiro) | m² | 24 | 357.41 | 464.56 | 278.74 | 6689.76 | 185.82 | 4459.68 | 11149.44 | 93207
1.2 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 222.89 | 289.71 | 173.83 | 434.58 | 115.88 | 289.7 | 724.28 | 74209/001
1.3 | Locação de obra | m² | 96 | 8.58 | 11.15 | 6.69 | 642.24 | 4.46 | 428.16 | 1070.4 | 73992/001
1.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel (8h/dia x 5 dias/sem x 4 semanas/mês x 3 meses) | h | 480 | 9.74 | 12.66 | 7.6 | 3648 | 5.06 | 2428.8 | 6076.8 | 3345
1.5 | Encarregado geral com encargos (8h/dia x 5 dias/sem x 4 semanas/mês x 3 meses) | h | 480 | 31.25 | 40.62 | 24.37 | 11697.6 | 16.25 | 7800 | 19497.6 | 90776
1.6 | Engenherio Civil de Obra Pleno (4h/dia x 2 dias/sem x 4 semanas/mês x 3 meses) | h | 96 | 85.31 | 110.89 | 66.53 | 6386.88 | 44.36 | 4258.56 | 10645.44 | 90778
| Total do item 1 | [5 empty] | 29499.06 |  | 19664.9 | 49163.96
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Ensecadeira de Madeira com parede dupla | m² | 67.14 | 89.64 | 116.51 | 69.91 | 4693.76 | 46.6 | 3128.72 | 7822.48 | 73890/001
2.2 | Sacos de areia para as ensecadeiras | m³ | 28 | 57.5 | 74.74 | 44.84 | 1255.52 | 29.9 | 837.2 | 2092.72 | 370
2.3 | Escavação mecânica de solo 2° categoria | m³ | 661.7 | 10.3 | 13.39 | 8.03 | 5313.45 | 5.36 | 3546.71 | 8860.16 | 72915
2.4 | Escavação manual de solos | m³ | 20 | 52.1 | 67.72 | 40.63 | 812.6 | 27.09 | 541.8 | 1354.4 | 93358
2.5 | Aterro compactado para estrada com cascalhamento | m³ | 560 | 7.39 | 9.61 | 5.77 | 3231.2 | 3.84 | 2150.4 | 5381.6 | 93364
| Total do item 2 | [5 empty] | 12075.33 |  | 8054.43 | 25511.36
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | Perfuração em rocha d=46mm | m | 288 | 68.52 | 89.06 | 53.44 | 15390.72 | 35.62 | 10258.56 | 25649.28 | 74163/002
3.2 | Colocação de pinos em rocha d=25mm - Tubulões | m | 312 | 35.87 | 46.62 | 27.97 | 8726.64 | 18.65 | 5818.8 | 14545.44 | Composição 3
3.3 | Tubulão escavado com perfuratriz ø1,00m interno | m³ | 14.13 | 1005.3 | 1306.69 | 784.01 | 11078.06 | 522.68 | 7385.47 | 18463.53 | Composição 7
3.4 | Escavação tubulão com perfuratriz ø1,00m interno | chp | 25.5 | 481.09 | 625.32 | 375.19 | 9567.35 | 250.13 | 6378.32 | 15945.66 | 90680
3.5 | Arrasamento de tubulão de concreto d=1,00 . | unid. | 12 | 357.585 | 464.79 | 278.87 | 3346.44 | 185.92 | 2231.04 | 5577.48 | Composição 9
3.6 | Viga de Fundação em Concreto Armado 25Mpa | m³ | 21.91 | 1415.8317 | 1840.3 | 1104.18 | 24192.58 | 736.12 | 16128.39 | 40320.97 | Composição 10
| Total do item 3 | [5 empty] | 72301.79 |  | 48200.58 | 120502.36
4 | MESOESTRUTURA
4.1 | Cortina em Concreto Armado | m³ | 51.85 | 1813.1077 | 2356.68 | 1414.01 | 73316.42 | 942.67 | 48877.44 | 122193.86 | Composição 11
4.2 | Pilares de contraforte na cortina | m³ | 8.32 | 1627.1673 | 2114.99 | 1268.99 | 10558 | 846 | 7038.72 | 17596.72 | Composição 12
| Total do item 4 | [5 empty] | 83874.42 |  | 55916.16 | 139790.58
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | Longarina em concreto armado fck= 35 MPa - 0,25x0,90x12,00m pré-moldada | m³ | 11.27 | 2667.3664 | 3467.04 | 2080.22 | 23444.08 | 1386.82 | 15629.46 | 39073.54 | Composição 16
5.3 | Transporte de longarinas 0,25x0,90x12,00m, por rodovia pavimentada | txkm | 8208 | 0.61 | 0.79 | 0.47 | 3857.76 | 0.32 | 2626.56 | 6484.32 | 72843
5.5 | Concreto Armado enchimento dos apoios | m³ | 3.73 | 1460.2278 | 1898 | 1138.8 | 4247.72 | 759.2 | 2831.82 | 7079.54 | Composição 13
5.6 | Vigotes Treliçados | m | 768 | 34.73 | 45.14 | 27.08 | 20797.44 | 18.06 | 13870.08 | 34667.52 | Composição 6
5.7 | Transporte de Vigotes Treliçados | txkm | 2611.2 | 0.61 | 0.79 | 0.47 | 1227.26 | 0.32 | 835.58 | 2062.85 | 72843
5.8 | Concreto aparente, fck=25MPa "in loco"
5.8.1 | Concretagem de vigas e laje, fck=25MPa - Lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 14.4 | 593.82 | 771.85 | 463.11 | 6668.78 | 308.74 | 4445.86 | 11114.64 | Composição 5
5.8.2 | Armação de laje de concreto armado Aço CA-50. | kg | 30 | 7.45 | 9.68 | 5.81 | 174.3 | 3.87 | 116.1 | 290.4 | 92785
5.8.3 | Tela Q 196 malha 10x10 diam 5mm | m² | 105.6 | 14.76 | 19.19 | 11.51 | 1215.46 | 7.68 | 811.01 | 2026.46 | 7156
5.8.4 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça. | m² | 9.2 | 152.51 | 198.23 | 118.94 | 1094.25 | 79.29 | 729.47 | 1823.72 | 92482
5.8.5 | Transporte de materiais, Aço, cimento, areia e brita - por DMT=25km | txkm | 1203.15 | 0.73 | 0.95 | 0.57 | 685.8 | 0.38 | 457.2 | 1142.99 | 72842
| Total do item 5.8 | [5 empty] | 9838.59 |  | 6559.64 | 16398.21
5.9 | Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido | chp | 18 | 262.52 | 341.22 | 204.73 | 3685.14 | 136.49 | 2456.82 | 6141.96 | 93287
5.10 | Guarda Corpo em concreto armado e aço galvanizado | m³ | 2.1 | 1556.1793 | 2022.72 | 1213.63 | 2548.62 | 809.09 | 1699.09 | 4247.71 | Composição 14
5.11 | Guarda roda em concreto armado | m³ | 0.42 | 1502.7843 | 1953.32 | 1171.99 | 492.24 | 781.33 | 328.16 | 820.39 | Composição 15
| Total do item 5 | [5 empty] | 70138.85 |  | 46837.21 | 116976.04
| Total do Orçamento | [5 empty] | 267889.45 |  | 178673.28 | 451944.3
| BDI utilizado | 29.98%
Data Base: Abril/2017 - SINAPI Desonerada
DMT =200 km considerado na mobilização e transporte das longarinas e vigotas
DMT =25 km considerado no transporte de materiais
Tenente Portela, Junho de 2017.
| Eliandro Tiecker | [5 empty] | Clairton Carboni
| Engº Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal
CREA RS 180283

## Composições
Composição 2 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  | UNIDADE : unid. |  | Cód. Sinapi (Março/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | EQUIPAMENTOS
1.1 | Caminhão basculante 6m³ - Rodo. Pavimentada - transporte de insumos | 2400 | txkm | 0.61 | 1464 | 72843
1.2 | Caminhão basculante 6m³ - Rodo. Pavimentada - transporte de retroescavadeira | 2400 | txkm | 0.61 | 1464 | 72843
1.3 | Caminhao Carroceria 9T - Rodo. Pavimentada - transporte de materiais e equipamentos | 2700 | txkm | 0.48 | 1296 | 72840
1.4 | Caminhao Carroceria 9T - Rodo. Pavimentada - transporte escavadeira | 2700 | txkm | 0.48 | 1296 | 72840
1.5 | Caminhao Carroceria 9T - Rodo. Pavimentada - perfuratriz e compressor de ar - perfuração em rocha | 2700 | txkm | 0.48 | 1296 | 72840
1.6 | Transporte dos Funcionários até o local da obra | 600 | txkm | 0.61 | 366 | 72843
1.7 | Transporte de Mudanças - transporte de materiais para alojamento dos funcionarios | 900 | txkm | 0.61 | 549 | 72843
| Total de Mobilização |  |  |  | 7731
| Total de Desmobilização |  |  |  | 7731
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 15462
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
1) Distância média de transporte (DMT) - 300km
TABELA DE COMPOSIÇÕES BÁSICA p/ Elaboração PROJETO EXECUTIVO
Composição 3 - Colocação de pinos em rocha d=20,00mm |  |  |  | UNIDADE : m |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Cimento Portland | 5.1 | kg | 0.55 | 2.81 | 1379
1.2 | Areia média | 0.1 | m³ | 57.5 | 5.75 | 370
1.3 | Aço Ø 1" (25,00 mm) CA-50 | 3.86 | kg | 3.65 | 14.09 | 28
| Total do Item |  |  |  | 22.65
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Servente com encargos complementares | 0.41 | h | 13.17 | 5.4 | 88316
2.2 | Armador com encargos complementares | 0.41 | h | 16.03 | 6.57 | 88245
| Total do Item |  |  |  | 11.97
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 0.2 | h | 4.57 | 0.91 | 93232
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 0.2 | h | 1.68 | 0.34 | 91691
| Total do Item |  |  |  | 1.25
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 35.87
Composição 4 - Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira, sem lançamento |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - Composição referenciada por 73972/1 de Junho/16
1.1 | Operador de betoneira (caminhão) com encargos complementares | 1.732 | H | 20.05 | 34.73 | 88291
1.2 | Servente com encargos complementares | 3.27 | H | 13.17 | 43.07 | 88316
1.3 | Betoneira capacidade nominal de 600L, capacidade de mistura 440L, motor a diesel potência 10 HP, com carregador - CHP diurno | 1.698 | CHP | 6.7 | 11.38 | 89278
1.4 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 0.871 | M3 | 57.5 | 50.08 | 370
1.5 | Cimento portland composto CP II-32 | 350 | KG | 0.55 | 192.5 | 1379
1.6 | Pedra britada n° 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | 0.2 | M3 | 45 | 9 | 4718
1.7 | Pedra britada n° 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete. | 0.6 | M3 | 45 | 27 | 4721
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 367.76
Composição 5 - Concretagem de vigas e laje fck=25MPa |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - Composição referenciada por 92741 de Junho/16
1.1 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 1.19 | h | 16.03 | 19.07 | 88262
1.2 | Pedreiro com encargos complementares | 3.571 | h | 16.13 | 57.6 | 88309
1.3 | Servente com encargos complementares | 8.407 | h | 13.17 | 110.72 | 88316
1.4 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteria 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV -CHP diurno | 0.615 | chp | 1.07 | 0.65 | 90586
1.5 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteria 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV -CHI diurno | 0.575 | chi | 0.27 | 0.15 | 90587
1.6 | Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1.103 | m³ | 367.76 | 405.63 | composição 4
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 593.82
Composição 6 - Vigotes Treliçados Dimensões: 1,00m x 0,05 m x 0,125m |  |  |  | UNIDADE : m |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Cimento CP II-32 | 2.51 | kg | 0.55 | 1.38 | 1379
1.2 | Areia média | 0.071 | m³ | 57.5 | 4.08 | 370
1.3 | Pedra Britada 01 | 0.071 | m³ | 45 | 3.19 | 4721
1.4 | Treliça TR12 | 1.01 | m | 6.95 | 7.01 | Mercado
| Total do Item |  |  |  | 15.66
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Pedreiro com encargos complementares | 0.2 | h | 16.13 | 3.22 | 88309
2.2 | Servente com encargos complementares | 0.2 | h | 13.17 | 2.63 | 88316
2.3 | Armador com encargos complementares | 0.46 | h | 16.03 | 7.37 | 88245
| Total do Item |  |  |  | 13.22
CUSTO TOTAL VIGOTES TRELIÇADOS S/BDI |  |  |  |  | 28.88
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) LIMPEZA/PASSAR DESMOLDANTE FORMA.
2) PREPARO/LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO CONCRETO.
3) ESTALEIRAR FORMAS CONCRETADAS.
4) DESFORMAR/DEPOSITAR PÁTIO.
5)CARREGAR CAMINHÃO.
Composição 6 - Lançamento e descarga Vigotes Treliçados Dimensões: 1,00m x 0,05 m x 0,125m |  |  |  | UNIDADE : m |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | MATERIAL
1.2 | Pedreiro com encargos complementares | 0.2 | h | 16.13 | 3.22 | 88309
1.3 | Servente com encargos complementares | 0.2 | h | 13.17 | 2.63 | 88316
CUSTO TOTAL DESCARGA+LANÇAMENTO S/BDI |  |  |  |  | 5.85
| CUSTO TOTAL VIGOTES TRELIÇADOS |  |  |  | 28.88
| CUSTO TOTAL DESCARGA+LANÇAMENTO |  |  |  | 5.85
| TOTAL S/ BDI |  |  |  | 34.73
Composição 7- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para tubulão |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.6 | Armador com encargos complementares | 6.5 | h | 16.03 | 104.195 | 88245
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 4.5 | h | 16.13 | 72.585 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 6.5 | h | 13.17 | 85.605 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 1107.834
Composição 8 - Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Ecavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com sacavadeira hidráulica
1.1 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80m³ peso operacional de 17T, potência bruta de 111 HP - CHP Diurno | 0.0115 | CHP | 142.4 | 1.6376 | 5631
1.2 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80m³ peso operacional de 17T, potência bruta de 111 HP - CHIP Diurno | 0.003 | CHI | 55.58 | 0.16674 | 5632
1.3 | Servente com encargos complementares | 0.015 | H | 13.17 | 0.19755 | 88316
1.4 | Caminhão basculante , com cavalo mecânico de campacidade maxima de tração de 36000 Kg, potência de 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHP Diurno | 0.139 | CHP | 176.92 | 24.5919 | 89876
1.5 | Caminhão basculante , com cavalo mecânico de campacidade maxima de tração de 36000 Kg, potência de 286CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHI Diurno | 0.0473 | CHI | 49.93 | 2.3617 | 89877
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 28.9555
Composição 9 - Arrasamento de tubulão de concreto D=1,00 a 1,20m |  |  |  | UNIDADE : unid |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Arrasamento de tubulão de concreto D=1,00 a 1,20m (incluindo encarregado)
1.1 | Compressor de ar rebocável com pressão efetiva de trabalho de 102 PSI, motor diesel, potência de 63 CV - CHP Diurno | 1.5 | CHP | 44.55 | 66.825 | 90972
1.2 | Compressor de ar rebocável com pressão efetiva de trabalho de 102 PSI, motor diesel, potência de 63 CV - CHI Diurno | 1.5 | CHI | 2.42 | 179.76 | 5954
1.3 | Rompedor Pneumático com mínimo de 28 Kg, com silencionador - CHP Diurno | 2.5 | CHP | 15.1 | 37.75 | 5795
1.4 | Pedreiro com encargos complementares | 2.5 | H | 16.13 | 40.325 | 88309
1.5 | Servente com encargos complementares | 2.5 | H | 13.17 | 32.925 | 88316
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 357.585
Composição 10- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para viga de fundação |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.4 | Escoramento de formas com madeira roliça | 18.5 | m | 8.27 | 152.995 | 2736
1.5 | Forma de tabuas de madeira para concreto em fundação com reap 2x | 3.42 | m² | 51.47 | 176.0274 | 5970
1.6 | Armador com encargos complementares | 5.5 | h | 16.03 | 88.165 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.51 | h | 16.03 | 8.1753 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 4.5 | h | 16.13 | 72.585 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 5.5 | h | 13.17 | 72.435 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 1415.8317
Composição 11- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para cortina |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.4 | Escoramento de formas com madeira roliça | 46 | m | 8.27 | 380.42 | 2736
1.5 | Forma de tabuas de madeira para concreto em fundação com reap 2x | 6.72 | m² | 51.47 | 345.8784 | 5970
1.6 | Armador com encargos complementares | 5.5 | h | 16.03 | 88.165 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.51 | h | 16.03 | 8.1753 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 4.5 | h | 16.13 | 72.585 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 5.5 | h | 13.17 | 72.435 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001 | 1269.8075
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 1813.1077
Composição 12- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para pilares de contraforte |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.4 | Escoramento de formas com madeira roliça | 39.2 | m | 8.27 | 324.184 | 2736
1.5 | Forma de tabuas de madeira para concreto em fundação com reap 2x | 4.2 | m² | 51.47 | 216.174 | 5970
1.6 | Armador com encargos complementares | 5.5 | h | 16.03 | 88.165 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.51 | h | 16.03 | 8.1753 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 4.5 | h | 16.13 | 72.585 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 5.5 | h | 13.17 | 72.435 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 1627.1673
Composição 13- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para enchimento dos apoios |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.4 | Escoramento de formas com madeira roliça | 7.5 | m | 8.27 | 62.025 | 2736
1.5 | Forma de tabuas de madeira para concreto em fundação com reap 2x | 6.05 | m² | 51.47 | 311.3935 | 5970
1.6 | Armador com encargos complementares | 5.5 | h | 16.03 | 88.165 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.51 | h | 16.03 | 8.1753 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 4.5 | h | 16.13 | 72.585 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 5.5 | h | 13.17 | 72.435 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 1460.2278
Composição 14- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para guarda corpo em concreto armado |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.5 | Forma de tabuas de madeira para concreto em fundação com reap 2x | 10 | m² | 51.47 | 514.7 | 5970
1.6 | Armador com encargos complementares | 4.5 | h | 16.03 | 72.135 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.51 | h | 16.03 | 8.1753 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 3.5 | h | 16.13 | 56.455 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 4.5 | h | 13.17 | 59.265 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 1556.1793
Composição 15- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para guarda roda em concreto armado |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.5 | Forma de tabuas de madeira para concreto em fundação com reap 2x | 10 | m² | 51.47 | 514.7 | 5970
1.6 | Armador com encargos complementares | 3.5 | h | 16.03 | 56.105 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.51 | h | 16.03 | 8.1753 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 2 | h | 16.13 | 32.26 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 3.5 | h | 13.17 | 46.095 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 1502.7843
Composição 15- Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento para guarda roda em concreto armado |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Concreto armado virado em betoneira de 25 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento | 1 | m³ | 367.76 | 367.76 | Composição 4
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 0.42 | h | 1.07 | 0.4494 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.61 | h | 0.27 | 0.1647 | 90587
1.5 | Forma de tabuas de madeira para concreto em fundação com reap 2x | 10 | m² | 51.47 | 514.7 | 5970
1.6 | Armador com encargos complementares | 6.5 | h | 16.03 | 104.195 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.51 | h | 16.03 | 8.1753 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 0.51 | h | 18.99 | 9.6849 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 4.5 | h | 16.13 | 72.585 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 6.5 | h | 13.17 | 85.605 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | ggtg
Composição 16- LONGARINAS concreto 35Mpa, 0,25x0,90x12,00m |  |  |  | UNIDADE : m³ |  | Cód. Sinapi (abril/2017)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | Custo Unitário s/ BDI | Total s/ BDI
1.0 | Viga pré-fabricada em concreto armado, usinado de 35 Mpa para 1 m³ incluido materiais e lançamento
1.1 | Concreto usinado Fck=35MPa, com bombeamento, 10+-2cm | 1.1 | m³ | 357.05 | 392.755 | 11145
1.2 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHP diurno | 1.2 | h | 1.07 | 1.284 | 90586
1.3 | Vibrador de imersão, diametro da ponteira de 45mm, motor eletrico de 2CV - CHI diurno | 0.87 | h | 0.27 | 0.2349 | 90587
1.5 | montagem e desmontagem de forma | 22.05 | m² | 36.73 | 809.8965 | 92434
1.6 | Armador com encargos complementares | 22.5 | h | 16.03 | 360.675 | 88245
1.7 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 15.7 | h | 16.03 | 251.671 | 88262
1.8 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 2.5 | h | 18.99 | 47.475 | 88297
1.9 | Pedreiro com encargos complementares | 4.5 | h | 16.13 | 72.585 | 88309
1.10 | Servente com encargos complementares | 20 | h | 13.17 | 263.4 | 88316
1.17 | Aço para 1m³ de concreto | 1 | unidade | 467.39 | 467.39 | 73990/001
CUSTO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 2667.3664
Tenente Portela, Junho de 2017.
| Eliandro Tiecker |  |  |  | Clairton Carboni
| Engº Civil |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA RS 180283
______________________________

## Cronograma
Obra: Ponte em concreto armado de 12,00m de vão total x 8,00m de largura e 7,00m de altura total.
Local: Ponte em concreto armado sobre o Rio Lajeado Cedro divisa com Derrubadas - Tenente Portela / RS.
Nome da obra: Ponte Rio Lajeado Cedro - Área: 96,00m²
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3 | % | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 49163.96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49163.96 | 10.88%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 22960.224 | 90% | 0 | 0% | 2551.136 | 10% | 25511.36 | 5.645%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 42175.826 | 35% | 78326.534 | 65% | 0 | 0% | 120502.36 | 26.66%
4.0 | MESOESTRUTURA | 0 | 0% | 69895.29 | 50% | 69895.29 | 50% | 139790.58 | 30.93%
5.0 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0% | 35092.812 | 30% | 81883.228 | 70% | 116976.04 | 25.88%
| TOTAL ETAPA | 114300.01 | 25.29% | 183314.636 | 40.56% | 154329.654 | 34.15% | 451944.3 | 100%
| TOTAL ORÇAMENTO | 114300.01 | 25.29% | 297614.646 | 65.85% | 451944.3 | 100% | 451944.3 | 100%
Tenente Portela, Junho de 2017.
| Eliandro Tiecker |  |  |  |  | Clairton Carboni
| Engº Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA RS 180283
###NOTA: "" Em Caso de ALTERAÇÕES de VALORES quando da Elaboração do PROJETO EXECUTIVO, as Liberações se darão em Conformidade com os Porcentuais acima, os quais não poderão sofrer alterações>>

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | #REF!
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | Obra: Ponte em concreto armado de 12,00m de vão total x 8,00m de largura e 7,00m de altura total.
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% | Local: Ponte em concreto armado sobre o Rio Lajeado Cedro divisa com Derrubadas - Tenente Portela / RS.
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nome da obra: Ponte Rio Lajeado Cedro - Área: 96,00m²
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | PARÂMETROS DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2.5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Administração Central |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[6 empty] | Risco |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Lucro |  |  | L | 7.88% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 23.76% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 30% | OK
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Tenente Portela, Maio de 2017.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos