## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: SALAS DE AULA
LOCAL: ESCOLA AYRTON SENNA
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  | Mês 06
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |  | Valor | % | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA | 2064.52 | 2.2939 | 2758.9456 | 1.4106 | 2758.9456 | 1.4106 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.0 | FUNDAÇÕES | 1899.27 | 2.1103 | 18942.5192 | 9.6851 | 18942.5192 | 9.6851 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.0 | SUPRA ESTRUTURA | 11143.79 | 12.382 | 35317.2787 | 18.0574 | 11772.4262 | 6.0191 | 11772.4262 | 3.6115 |  | 6.0191 | 11772.4262 | 6.0191 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.0 | ALVENARIA (material e mão de obra) | 14457.1 | 16.0634 | 39591.2206 | 20.2427 |  |  | 19795.6103 |  |  | 10.1213 | 19795.6103 | 10.1213 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.0 | REVESTIMENTO (material e mão de obra) | 10542.71 | 11.7141 | 22620.9609 | 11.5659 | [6 empty] | 7540.3203 | 3.8553 | 7540.3203 | 3.8553 |  | 7540.3203 | 3.8553 | 0
6.0 | PINTURA (material e mão de obra) | 6862.4 | 7.6249 | 10820.9362 | 5.5327 | [13 empty] | 10820.9362 | 5.5327
7.0 | ESQUADRIAS (incluso instalação e pintura) | 4810.1 | 5.3446 | 19160.0289 | 9.7964 | [10 empty] | 0 | 9580.0144 | 4.8982 | 9580.0144 | 4.9
8.0 | COBERTURA (material e mão de obra) | 11545.66 | 12.8285 | 19022.4133 | 9.726 | [6 empty] | 9511.2066 | 4.863 | 9511.2066 | 4.863
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 10767.0377 | 5.5051 | [7 empty] | 0 | 3589.0126 | 1.835 |  | 3589.0126 | 1.835 | 3589.0126 | 1.835
10.0 | PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra) |  |  | 16581.8305 | 8.4781 | [8 empty] | 5527.2768 | 2.826 |  | 5527.2768 | 2.826 | 5527.2768 | 2.826
| SUB TOTAL | 63325.55 | 70.3617 | 195583.1715 | 100 |  |  | 31568.0365 |  |  | 16.1405 | 48619.5635 | 24.8588 | 26167.8163 | 13.3794 |  | 26236.6241 | 13.4146 | 29517.24 | 15.0937
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 195583.1715 | 100 | 33473.891 | 17.1149 | 65041.9275 |  |  | 33.2554 | 113661.491 | 58.1141 | 139829.3073 | 71.4935 |  | 166065.9315 | 84.9081 | 195583.1715 | 100.0018
Tenente Portela , maio de 2017
| Eliandro Tiecker | [6 empty] | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 180283 | [6 empty] | Prefeito Municipal