## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | ( X ) GLOBAL |  | ( ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | MODALIDADE: PAVIMENTAÇÃO
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES | [5 empty] | CONTRATO 1009.903-06/2013
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
TIPO DE SERVIÇO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO | peso | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
|  | UNIDADE | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
RUA TAMOIO E PINDORAMA
1.0 | serviços preliminares | 539.675 | 0.17484 | 539.675 | 0.17484 | [8 empty] | 0
2.0 | drenagem | 4258.8 | 1.3798 | 2129.4 | 0.68988 | 2129.4 | 0.68988 | [6 empty] | 0
3.0 | pavimentação | 146264.6432 | 47.3864 | 87758.7859 | 28.4318 | 58505.8573 | 18.9546 | [6 empty] | 0
4.0 | sinalização | 4018.9682 | 1.3021 |  | 0 | 4018.9682 | 1.3021 | [6 empty] | 0
| RUA TAMANDARÉ | [12 empty] | 0
5.0 | serviços preliminares | 539.675 | 0.17484 |  |  |  |  | 539.68 | 0.17484 |  |  |  |  | -1.6199e-06
6.0 | drenagem | 4171.44 | 1.3515 |  |  |  |  | 2920.01 | 0.94602 | 1251.43 | 0.40543 |  |  | 0
7.0 | pavimentação | 135537.9524 | 43.9112 |  |  |  |  | 39232.4645 | 12.7104 | 49040.5806 | 15.888 | 47264.9073 | 15.3127 | 0
8.0 | sinalização | 2452.5036 | 0.79455 | [7 empty] | 0 | 2359.55 | 0.79 | 0.0045549
9.0 | passeio público | 10880.1725 | 3.5249 | [6 empty] | 5440.0863 | 1.7625 | 5440.0863 | 1.7625 | 0
| TOTAL MENSAL | 308663.8299 | 100 | 90427.8609 | 29.2966 | 64654.2255 | 20.9465 | 42692.1545 | 13.8313 | 55732.0969 | 18.0559 | 55064.5436 | 17.8652 | 0.0045533
| TOTAL ACUMULADO | 308663.8299 | 100 | 90427.8609 | 29.2966 | 155082.0864 | 50.243 | 197774.2409 | 64.0743 | 253506.3377 | 82.1302 | 308570.8813 | 99.9954 | -225.7396
Tenente Portela - RS, 10 de MARÇO de 2015.
Local e Data
>> Carimbo da Empresa <<
Nome / Razão Social e Endereço Completo
Assinat. Respons. Legal da Empresa
Assinat. Respons. Técnico da Empresa