## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | ( ) GLOBAL |  | (X ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | MODALIDADE: PAVIMENTAÇÃO
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES | [5 empty] | RUA TAPUIAS E GAURAMA
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
TIPO DE SERVIÇO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO ÁREA: 5.122,50 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO | peso | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias
|  | UNIDADE | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | serviços preliminares | 539.675 | 0.13387 | 539.675 | 0.13387 |  |  |  | 0
2.0 | drenagem | 126446.6112 | 31.365 | 88512.6279 | 21.9555 | 37933.9834 | 9.4095 |  | 0
3.0 | pavimentação | 271648.0209 | 67.382 |  | 0 | 190153.6147 | 47.1674 | 81494.4063 | 20.2146
4.0 | sinalização | 4511.8903 | 1.1192 |  | 0 |  |  | 4511.8903 | 1.1192
| TOTAL MENSAL | 403146.1975 | 100 | 89052.3029 | 22.0893 | 228087.598 | 56.5769 | 86006.2966 | 21.3338
| TOTAL ACUMULADO | 403146.1975 |  | 89052.3029 | 22.0893 | 317139.9009 | 78.6662 | 403146.1975 | 100
>> Carimbo da Empresa <<
Local e Data..
Razão Social e CNPJ...
Assinat. Respons. Legal Empresa