## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO REDES DE ÁGUA
LOCAL: Comunidade de ALTO AZUL E ALTO GRESS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % |  | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA ALTO AZUL | 2064.52 | 2.2939 | [14 empty] | 0%
2.0 | REDE | 1899.27 | 2.1103 |  | 17990.13 | 35.0193 | 17990.13 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3.0 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA ALTO GRESS | 11143.79 | 12.382 | [14 empty] | 0%
4.0 | REDE | 14457.1 | 16.0634 |  | 33381.92 | 64.9807 | 0 | 0% | 33381.92 |  | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 |  | 51372.05 | 100 | 17990.13 | 35.0193 | 33381.92 |  | 64.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 51372.05 | 100 | 17990.13 | 35.0193 | 51372.05 |  | 100 | 51372.05 | 100 | 51372.05 | 100 | 51372.05 | 100