## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO
OBRA:Reforma CENTRO CULTURAL
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  | Mês 07
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec.
1.0 | COBERTURA | 1899.27 | 2.1103 | 140666.52 | 33.4193 | 42199.956 | 10.0258 | 30 | 42199.956 |  |  | 10.0258 | 30 | 28133.304 | 6.6839 | 20 | 14066.652 | 3.3419 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14066.652 | 3.3419 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100
2.0 | AUDITÓRIO | 11143.79 | 12.382 | 151087.59 | 35.8952 | 15108.759 | 3.5895 | 10 | 15108.759 |  |  | 3.5895 | 10 | 15108.759 | 3.5895 | 10 | 30217.518 | 7.179 | 20 | 30217.518 | 7.179 | 20 | 30217.518 | 7.179 | 20 | 15108.759 | 3.5895 | 10 | 100
3.0 | MEZANINO / SALA DE ÁUDIO E CIRCULAÇÃO | 14457.1 | 16.0634 | 15961.56 | 3.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1596.156 | 0.37921 | 10 | 6384.624 | 1.5168 | 40 | 4788.468 | 1.1376 | 30 | 1596.156 | 0.37921 | 10 | 1596.156 | 0.37921 | 10 | 100
4.0 | CAMAROTES (MUSEU - LADO ESQUERDO) | 10542.71 | 11.7141 | 7587.38 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1517.476 | 0.36052 | 20 | 1517.476 | 0.36052 | 20 | 2276.214 | 0.54078 | 30 | 1517.476 | 0.36052 | 20 | 758.738 | 0.18026 | 10 | 100
5.0 | QUARTO DA VOVÓ, MUSEU ESPORTE, DEPÓSITO E CIRCULAÇÃO | 6862.4 | 7.6249 | 9119.52 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 1823.904 |  |  | 0.43332 | 20 | 2735.856 | 0.64998 | 30 | 1823.904 | 0.43332 | 20 | 1823.904 | 0.43332 | 20 | 0 | 0 | 0 | 911.952 | 0.21666 | 10 | 100
6.0 | CAMARIM | 4810.1 | 5.3446 | 5219.61 | 1.2401 | 1043.922 | 0.24801 | 20 | 521.961 |  | 2405.05 | 0.12401 | 10 | 521.961 | 0.12401 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1304.9025 | 0.31002 | 25 | 260.9805 | 0.062003 | 5 | 1565.883 | 0.37202 | 30 | 100
7.0 | EDIFICAÇÃO FRONTAL EXTERNO | 11545.66 | 12.8285 | 81099.35 | 19.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8109.935 | 1.9267 | 10 | 8109.935 | 1.9267 | 10 | 24329.805 | 5.7802 | 30 | 40549.675 | 9.6337 | 50 | 100
8.0 | SALA FRONTAL |  |  | 10171.92 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.384 | 0.48333 | 20 | 5085.96 | 1.2083 | 50 | 3051.576 | 0.72499 | 30 | 100
| SUB TOTAL | 61261.03 | 68.0677 | 420913.45 | 100 | 58352.637 | 13.8633 |  | 59654.58 |  |  | 14.1726 |  | 49613.512 | 11.7871 |  | 62120.109 | 14.7584 |  | 50555.3255 | 12.0109 |  | 77074.5475 | 18.3113 |  | 63542.739 | 15.0964
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 420913.45 | 100 | 58352.637 | 13.8633 |  | 118007.217 |  |  | 28.036 |  | 167620.729 | 39.8231 |  | 229740.838 | 54.5815 |  | 50609.907 | 66.5924 |  | 77141.1399 | 84.9036 |  | 63627.6426 | 100
Tenente Portela , NOVEMBRO 2020
Ronei Robson Pöerch
| Eng° Civil - CREA 1128652-4 | [7 empty] | Prefeito Municipal
colocar apenas a porcentagem