## Planilha1
OBRA |  | Pavimentação Poliédrica (+) Drenagem Pluvial (+) Meio Fio
LOCAL |  | Diversas Ruas j/ Bairro Ypiranga - Saída p/ Miraguai- Cfe. Projeto Técnicdo |  |  |  |  | B. D. I | 26.54% | 21.1%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - RUAS BAIRRO IPIRANGA
1. | PAVIMENTAÇÃO RUAS GETÚLIO VARGAS, JÚLIO DE CASTILHOS E INDEPENDÊNCIA
1.1. | TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) | [7 empty] | 6336.39
1.1.1. | SINAPI | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 224 | 8.14 | 10.3 | 2307.2
1.1.2. | Composição | D | UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 4913.65 | 0.58 | 0.73 | 3586.96
1.1.3. | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 4913.65 | 0.07 | 0.09 | 442.23
1.2. | Meio-Fio | [7 empty] | 46284.48
1.2.1. | Composição | A | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO PRENSADO COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 1188 | 30.79 | 38.96 | 46284.48
1.3. | Calçamento com pedras irregulares de basalto | [7 empty] | 211241.95
1.3.1. | Composição | B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO DE PEDREIRA LEGALIZADA , (separação das pedras, fornecimento e distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras e compactação com rolo compactador vibratório cilíndrico de aço) | M2 | 4913.65 | 32.96 | 41.71 | 204948.34
1.3.2. | SINAPI-I | 4741 | PÓ DE PEDRA | M3 | 49.14 | 47.53 | 60.14 | 2955.28
1.3.3. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4225.74 | 0.65 | 0.79 | 3338.33
1.4. | Drenagem pluvial | [7 empty] | 68214.63
1.4.1. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, TIPO PONTA E BOLSA, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 109 | 96.14 | 121.66 | 13260.94
1.4.2. | Composição | L | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, TIPO PONTA E BOLSA, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 269 | 68.55 | 86.74 | 23333.06
1.4.3. | Composição | H | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, TIPO PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015. (BASE 92212) | M | 72 | 111.42 | 140.99 | 10151.28
1.4.4. | Composição | C | BOCA DE LOBO DIMENSÃO 1,00X1,00X1,00M, COM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ESP.:20CM REBOCADO INTERNAMENTE E GRADE EM BARRA CHATA DE ENCAIXE ESPESSURA 9,53MM E 76,2MM DE ALTURA COM DOBRADIÇAS | UNIDADE | 15 | 1131.1 | 1431.29 | 21469.35
1.5. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS | [7 empty] | 4929.65
1.5.1. | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 173.88 | 5.89 | 7.45 | 1295.41
1.5.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 49.39 | 5.01 | 6.34 | 313.13
1.5.3. | SINAPI | 93378 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (COMPACTAÇÃO MECANIZADA TIPO SAPO OU SIMILAR) | M3 | 155.41 | 16.89 | 21.37 | 3321.11
1.6. | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 1518.25
1.6.1. | Composição | J | PLACA NOME DE RUA E DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 5 | 239.96 | 303.65 | 1518.25
|  |  |  | Valor Total - R$:... |  |  |  | 338525.35 | 338525.35
Local e Data | [6 empty] | Carimbo da Empresa
Nome / Razão Social e CNPJ
Assinat. Respons. Técnico e do Respons. Legal da Empresa