## Plan1
Município de Tenente Portela / RS - Processo Licitatório Nr. 247/2020 - Tomada de Preeços Nr. 30/2020
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - RUAS BAIRRO IPIRANGA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) | 2064.52 | 2.2939 | 6336.39 | 1.8718 | 6336.39 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2.0 | Meio-Fio | 1899.27 | 2.1103 | 46284.48 | 13.6724 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 23142.24 | 50% | 23142.24 | 50% | 0 | 0% | 100%
3.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto | 11143.79 | 12.382 | 211241.95 | 62.4006 | 0 | 0% | 84496.78 |  | 40% | 105620.975 | 50% | 21124.195 | 10% | 0 | 0% | 100%
4.0 | Drenagem pluvial | 14457.1 | 16.0634 | 68214.63 | 20.1505 | 54571.704 | 80% | 6821.463 |  | 10% | 0 | 0% | 6821.463 | 10% | 0 | 0% | 100%
5.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS |  |  | 4929.65 | 1.4562 | 3943.72 | 80% | 985.93 |  | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 1518.25 | 0.44849 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 1518.25 | 100% | 0 | 0% | 100%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 338525.35 | 100 | 60908.094 | 19.1572 | 91318.243 |  | 27.2665 | 128763.215 | 38.0365 | 51087.898 | 15.5398 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 338525.35 | 100 | 60908.094 | 19.1572 | 152226.337 |  | 46.4237 | 280989.552 | 84.4602 | 332077.45 | 100 | 332077.45 | 100