## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUROS DE CONTENÇÃO - RUA XAVANTE + RUA TRAVESSA POTIGUARA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | ESCAVAÇÕES | 2064.52 | 2.2939 | 245.31 | 1.5204 | 98.124 | 40% | 147.186 |  | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 1899.27 | 2.1103 | 1823.34 | 11.301 | 729.336 | 40% | 1094.004 |  | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3.0 | ESTRUTURA | 11143.79 | 12.382 | 5818.3 | 36.0617 | 2327.32 | 40% | 3490.98 |  | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
4.0 | ALVENARIA + PINTURA | 14457.1 | 16.0634 | 6032.55 | 37.3896 | 2413.02 | 40% | 3619.53 |  | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO + DRENO |  |  | 2214.79 | 13.7272 | 885.916 | 40% | 1328.874 |  | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 16134.29 | 100 | 5567.8 | 40 | 8351.7 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 16134.29 | 100 | 5567.8 | 40 | 13919.5 |  | 100 | 13919.5 | 100 | 13919.5 | 100 | 13919.5 | 100
Tenente Portela , OUTUBRO 2020
| RONEI ROBSON PÖERCH |  |  |  |  | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 |  |  |  |  | Prefeito Municipal