## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA - BURRO MAGRO
LOCAL: Comunidade de Burro Magro x Alto Cordeiro de Farias
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2064.52 | 2.2939 | 295 | 0.24038 | 295 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2.0 | POÇO ARTESIANO - LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS | 1899.27 | 2.1103 | 43613.51 | 35.5384 | 17445.404 | 40% | 4361.351 |  | 10% | 21806.755 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3.0 | ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO | 11143.79 | 12.382 | 8219.7 | 6.6978 | 2465.91 | 30% | 2465.91 |  | 30% | 3287.88 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
4.0 | ADUTORA | 14457.1 | 16.0634 | 63178.18 | 51.4807 | 25271.272 | 40% | 31589.09 |  | 50% | 6317.818 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
5.0 | RESERVATÓRIO | 10542.71 | 11.7141 | 914.5 | 0.74518 | 0 | 0% | 914.5 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6.0 | REDE | 6862.4 | 7.6249 | 6501.18 | 5.2975 | 2600.472 | 40% | 3250.59 |  | 50% | 650.118 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
| SUB TOTAL | 46969.79 | 52.1886 | 122722.07 | 100 | 48078.058 | 39.1764 | 42581.441 |  | 34.6975 | 32062.571 | 26.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 122722.07 | 100 | 48078.058 | 39.1764 | 90659.499 |  | 73.8738 | 122722.07 | 100 | 122722.07 | 100 | 122722.07 | 100
Tenente Portela , Outubro 2020
| RONEI ROBSON PÖERCH | [6 empty] | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 | [6 empty] | Prefeito Municipal