## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DRENAGEM PLUVUAL - AVENIDA SANTA ROSA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | Meio-Fio | 2064.52 | 2.2939 | 331.16 | 2.0864 | 331.16 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto | 1899.27 | 2.1103 | 748.68 | 4.7169 | 748.68 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3.0 | Drenagem pluvial | 11143.79 | 12.382 | 12023.34 | 75.7503 | 12023.34 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS | 14457.1 | 16.0634 | 676.68 | 4.2633 | 676.68 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 2092.47 | 13.1831 | 2092.47 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 15872.33 | 100 | 13779.86 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 15872.33 | 100 | 13779.86 | 100 | 13779.86 |  | 100 | 13779.86 | 100 | 13779.86 | 100 | 13779.86 | 100
Tenente Portela , OUTUBRO 2020
| RONEI ROBSON PÖERCH |  |  |  |  | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 |  |  |  |  | Prefeito Municipal