## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DRENAGEM PLUVUAL - AVENIDA SANTA ROSA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | Meio-Fio | 2064.52 | 2.2939 | 303.11 | 1.8727 | 303.11 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto | 1899.27 | 2.1103 | 789.44 | 4.8774 | 789.44 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3.0 | Drenagem pluvial | 11143.79 | 12.382 | 12286.24 | 75.9087 | 12286.24 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS | 14457.1 | 16.0634 | 696.79 | 4.305 | 696.79 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 2109.96 | 13.0361 | 2109.96 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 16185.54 | 100 | 14075.58 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 16185.54 | 100 | 14075.58 | 100 | 14075.58 |  | 100 | 14075.58 | 100 | 14075.58 | 100 | 14075.58 | 100
Tenente Portela , OUTUBRO 2020
| RONEI ROBSON PÖERCH |  |  |  |  | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 |  |  |  |  | Prefeito Municipal