## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - DISTRÍTO DE DALTRO FILHO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) | 2064.52 | 2.2939 | 2562.84 | 1.3852 | 2562.84 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2.0 | Meio-Fio | 1899.27 | 2.1103 | 26388.4 | 14.2624 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 13194.2 | 50% | 13194.2 | 50% | 0 | 0% | 100%
3.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto | 11143.79 | 12.382 | 134258.03 | 72.564 | 0 | 0% | 53703.212 |  | 40% | 67129.015 | 50% | 13425.803 | 10% | 0 | 0% | 100%
4.0 | Drenagem pluvial | 14457.1 | 16.0634 | 19318.9 | 10.4415 | 15455.12 | 80% | 1931.89 |  | 10% | 0 | 0% | 1931.89 | 10% | 0 | 0% | 100%
5.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS |  |  | 1576.6 | 0.85212 | 1497.77 | 95% | 78.83 |  | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 915.39 | 0.49475 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 915.39 | 100% | 0 | 0% | 100%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 185020.16 | 100 | 18017.96 | 10.5479 | 55635.102 |  | 30.1124 | 80323.215 | 43.4132 | 28551.893 | 15.9265 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 185020.16 | 100 | 18017.96 | 10.5479 | 73653.062 |  | 40.6603 | 153976.277 | 84.0735 | 182528.17 | 100 | 182528.17 | 100
Local e data | [13 empty] | CARIMBO DA EMPRESA
Nome / Razão Social e CNPJ
Assinat. Respons. Técnico e do Respons. Legal Empresa